## 工程進捗管理
図面番号 | 品名 | 工程 1 |  | 工程 2 |  | 工程 3 |  | 工程 4 |  | 注残数
図番 | 品名 | 工程名 | ステータス | 工程名 | ステータス | 工程名 | ステータス | 工程名 | ステータス | （未完了）
RGH3-A002-00 | 取付板 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-B001-00 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｰﾑ組立 | ＲＧＨ3-007ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱ‐ﾑ板（関根製作所全加工） | 未着手 | 社内ボール盤 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | -
RGH3-006 | ｱｰﾑ軸受 | SS磨 Φ25X500L 社内旋盤加工 | 未着手 | 関根製作所支給 (RGH3-B003-00共通部品） | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A008-00 | ｱ－ﾑ軸 | SSﾐｶﾞｷ Φ25Ｘ79Ｌ 製作数購入 社内旋盤 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A011-00 | 中間コロ | 合成素材（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A012-00 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ用ﾎﾞﾙﾄ | IKE(全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A013-00 | 後部ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ保持器 | A5056 Φ35Ｘ120L 購入 社内旋盤 | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A014-00 | 前部ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ保持器 | 合成素材（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A015-00 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ支持台 | 三和ステンレス（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A016-00 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ中間軸 | ヨシザワ（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A017-00 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ中間軸受け | アイナ（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A019-01 | ﾀﾞﾝﾊﾟ-先端金具 | 三和ステンレス（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A020-00 | 中間コロ軸 | IKE(全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A023-01 | ﾗﾁｪｯﾄ爪 | 三和ステンレス（全加工） | 未着手 | 社内ﾎﾞ‐ﾙ盤（Φ17ﾘ‐ﾏ） | 未着手 | ｱｽﾞﾏ（表面高周波焼入） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手
RGH3-A025-00 | ﾗﾁｪｯﾄ爪支柱 | SSﾐｶﾞｷΦ25Ｘ300Ｌ １本購入 社内旋盤 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A026-00 | ﾗﾁｪｯﾄ爪保持ﾌﾞｯｼｭ | 合成素材（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A103-01 | ｿﾚﾉｲﾄﾞ台 | アイナ（全加工） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A100-02 | ｿﾚﾉｲﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ | 三和ステンレス（全加工） | 未着手 | 精光電装（アルマイト） | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A104-03 | ｿﾚﾉｲﾄﾞﾛｯｸ金具 | アイナ（全加工） | 未着手 | 松本研磨（バフ） | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A102-00 | 連結金具 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A049-01 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ保持器 | ＳＳ黒皮Φ150Ｘ35Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A050-00 | ｽﾍﾟ-ｻ- | 真鍮Ｃ3604Φ100Ｘ25Ｌ 製作数購入 社内旋盤 | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A101-02 | ｶﾞｲﾄﾞ棒 | IKE(全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A003-04 | １２０度台盤 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A005-01 | １２０度ｶﾑ | SCM４１５黒皮 Φ115Ｘ18Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | ｱｽﾞﾏ（表面高周波焼入） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | -
RGH3-B003-00 | ﾀﾞﾝﾊﾟ-ｱｰﾑ組立 | RGH3-042 ダンパーアーム板（関根製作所全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A031-01 | 120度用回転軸 | Ｓ45Ｃ Φ150Ｘ75 製作数購入 ｱｽﾞﾏ（焼きなまし） | 未着手 | 茨城工場 | 未着手 | ｱｽﾞﾏ（表面高周波焼入） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手
RGH3-A032-01 | 120度用ﾏｸﾞﾈｯﾄ取付板 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A043-00 | 120度用ﾀﾞﾝﾊﾟ-取付台 | ア－リン（加工） 「＊Ｍ45Ｘ1.5ﾀｯﾌﾟ貸出」 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A033-00 | 下部軸受 | SUS304 PL Φ55Ｘ18Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A034-02 | 回転ﾊﾞ-上部軸 | SUS304 PL HOT四角42Ｘ42Ｘ205Ｌ 製作数購入 アイナ（加工） | 未着手 | 松本研磨 | 未着手 | - | - | - | -
RGH3-A035-01 | 回転ﾊﾞ-下部軸 | SUS304 PL Φ95Ｘ28Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A105-01 | 回転ﾊﾞ-上部軸受 | SUS304 PL Φ55Ｘ35Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A027-03 | 90度台盤 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A004-00 | 90度ｶﾑ | SCM４１５黒皮 Φ115Ｘ18Ｌ 製作数購入 茨城工場 | 未着手 | ｱｽﾞﾏ（表面高周波焼入） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | -
RGH3-B002-00 | ﾀﾞﾝﾊﾟ-ｱｰﾑ組立 | RGH3-006ア－ム軸受 RGH3-A010-00 ダンパーアーム板（関根製作所全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A018-02 | 90度用回転軸 | Ｓ45Ｃ Φ150Ｘ75 製作数購入 ｱｽﾞﾏ（焼きなまし） | 未着手 | 茨城工場 | 未着手 | ｱｽﾞﾏ（表面高周波焼入） | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手
RGH3-A024-01 | 90度用ﾏｸﾞﾈｯﾄ取付板 | 関根製作所（全加工） | 未着手 | - | - | - | - | - | -
RGH3-A030-00 | 90度用ﾀﾞﾝﾊﾟ-取付台 | ア－リン（加工） 「＊Ｍ45Ｘ1.5ﾀｯﾌﾟ貸出」 | 未着手 | さくらＧＳ | 未着手 | - | - | - | -

## 使い方・凡例
工程進捗管理シート 使い方
■ ステータスの入力方法
各工程のステータス列をクリックするとドロップダウンが表示されます
「未着手」「作業中」「完了」「-」から選んでください
■ 色の意味
色 | 意味
緑（完了） | その工程が完了済み
青（作業中） | 現在作業中・外注中
黄（未着手） | まだ着手していない
グレー（-） | その品番に工程なし
■ 注残数
右端の「注残数」列 = 総工程数 - 完了工程数
0になると全工程完了（緑表示）
1以上は要対応（赤表示）
■ 運用フロー
1. 外注に出したら → 「作業中」に変更
2. 戻ってきたら → 「完了」に変更
3. 注残数が0になれば全工程完了